INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DOCUMENTAL

6 Planes de Actuación Integrados, PAI, Diputación de Granada

Cumplimiento normativo, riesgos de ejecución y recomendaciones de mejora y control

Documento de apoyo para la oferta a Antonio Díaz

Vanguardia.Tech

Fecha de preparación: 03/05/2026

Nota de alcance: este informe revisa las memorias y anexos disponibles de los 6 PAI y los cruza con las obligaciones principales de la Orden HAC/1072/2024, el Reglamento UE 2021/1060 y la resolución definitiva de la convocatoria. No sustituye a una auditoría jurídica ni a la revisión completa del expediente administrativo, contable y contractual. Donde se indica “cumplido”, debe entenderse “cumplido documentalmente en la memoria revisada”, salvo que se indique expresamente otra cosa.

# 1. Resumen ejecutivo

La revisión permite concluir que los 6 PAI presentan una arquitectura estratégica sólida: todos parten de una EDIL o Agenda Urbana y Rural, delimitan un Área Urbana Funcional, estructuran proyectos y actuaciones, incorporan participación y prevén fórmulas de gobernanza, asistencia técnica, comunicación y sinergias. Este punto es favorable para la confianza institucional en la capacidad de la Diputación de Granada para ejecutar la senda FEDER.

El riesgo principal ya no está en la formulación estratégica, sino en la conversión de cada actuación en operación FEDER seleccionada, contratada, ejecutada, certificada y documentada antes de los hitos normativos. La fecha crítica es el 31/03/2027, cuando debe acreditarse, como mínimo, la selección de operaciones por el 70 % del gasto y la justificación del 20 % de la ayuda. La fecha de cierre de elegibilidad es el 31/12/2029 y la justificación final debe culminar el 31/03/2030.

A 03/05/2026, el punto más sensible es verificar si se ha cumplido correctamente el paquete documental posterior a la resolución definitiva: Descripción de Funciones, Manual de Procedimientos, Excel de Autoevaluación del Riesgo de Fraude y aceptación del Acuerdo de Atribución de Funciones. Si esta documentación no estuviera remitida y validada, la urgencia sería crítica porque el plazo de dos meses desde la publicación en BOE ya habría vencido operativamente.

| Ámbito revisado | Estado según memorias | Riesgo principal | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Paquete de gestión y control OIL | No consta en las memorias revisadas como expediente posterior a la resolución definitiva. | Riesgo de incumplimiento formal si no se remitió en plazo. | CRÍTICA |
| Selección de operaciones 70 % | Las memorias prevén proyectos y actuaciones, pero debe verificarse selección formal de operaciones. | Riesgo de reprogramación en 31/03/2027. | CRÍTICA |
| Justificación 20 % ayuda FEDER | Algunos PAI prevén certificación superior al 20 %, otros apenas superan el umbral. | Margen insuficiente ante retrasos en contratación, permisos o pagos. | CRÍTICA |
| Permisos sectoriales y titularidad | Varios PAI declaran viabilidad, pero algunas actuaciones dependen de Cultura, Medio Ambiente, Fomento, ayuntamientos o acuerdos privados. | Bloqueo de licitaciones o imposibilidad de ejecutar en plazo. | ALTA |
| Contratación y pliegos técnicos | Hay actuaciones maduras, pero muchas requieren proyectos técnicos, PPT, licitación y adjudicación. | Riesgo temporal y de elegibilidad. | ALTA |
| Comunicación FEDER e INFOCO | Las memorias prevén comunicación, pero debe existir responsable, plan de evidencias y operación destacada. | Riesgo de correcciones por falta de visibilidad y prueba documental. | ALTA |
| Tecnología, datos y ciberseguridad | Smart City, sensores, wifi, hologramas, plataformas y museografía digital aparecen en varios PAI. | Riesgo de pliegos incompletos, dependencia tecnológica y problemas de protección de datos. | ALTA |
| Repositorio documental y pista de auditoría | No consta un índice documental único por PAI, municipio, actuación, contrato y gasto. | Riesgo de pérdida de trazabilidad y retrasos en controles. | ALTA |

# 2. Marco normativo de control aplicado

| Norma o hito | Exigencia principal | Control recomendado |
| --- | --- | --- |
| Orden HAC/1072/2024 | Regula la asignación de senda financiera FEDER a PAI de entidades locales, define contenidos mínimos, elegibilidad, modificaciones, obligaciones de gestión y criterios de valoración. | Crear matriz de trazabilidad entre cada actuación, tipo de acción, ámbito de intervención, indicador, presupuesto, plazo y evidencia. |
| Reglamento UE 2021/1060 | Obliga al cumplimiento de información, publicidad, transparencia, pista de auditoría, disponibilidad documental, conservación de documentos y verificaciones. | Abrir carpeta de evidencias FEDER por operación, con control de versiones, capturas, fotografías, publicaciones, facturas, pagos y certificados. |
| Resolución definitiva, 16/01/2026, publicación BOE 19/02/2026 | Activa las obligaciones posteriores de los Organismos Intermedios Ligeros y la formalización de funciones. | Verificar expediente de aceptación, Descripción de Funciones, Manual de Procedimientos, autoevaluación de fraude y acuerdo de atribución. |
| Hito 31/03/2027 | Operaciones seleccionadas por al menos el 70 % del gasto y justificación de al menos el 20 % de la ayuda. | Cuadro mensual de selección, licitación, adjudicación, ejecución, certificación, pago y declaración de gasto. |
| Reprogramaciones 2028 y 2029 | La revisión puede repetirse con datos a 31/03/2028 y 31/03/2029. | Semáforo trimestral de riesgo y propuesta de reprogramación preventiva cuando proceda. |
| Elegibilidad y justificación final | Gasto elegible hasta 31/12/2029, con justificación final hasta 31/03/2030, salvo reglas específicas de determinados ámbitos. | Cierre documental progresivo, no dejar la validación de expedientes para el último trimestre de 2029. |

# 3. Criterios de urgencia utilizados

| Nivel | Definición operativa | Plazo recomendado |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICA | Incumplimiento posible de una obligación vencida o hito que puede afectar a la senda financiera, la selección de operaciones o la justificación mínima. | Actuación inmediata, 0 a 15 días. |
| ALTA | Riesgo material de retraso, bloqueo de licitación, falta de autorización, pliego incompleto o falta de evidencia documental. | Corrección o plan cerrado en 30 a 60 días. |
| MEDIA | Mejora necesaria para robustecer la ejecución, reducir riesgos y preparar auditoría, sin bloqueo inmediato. | Corrección en 90 días. |
| ORDINARIA | Control de calidad, seguimiento periódico o mejora de presentación. | Revisión trimestral. |

# 4. Modelo de control recomendado para los 6 PAI

Se recomienda implantar una Oficina Técnica de Seguimiento Documental y Operativo de PAI, con un cuadro de mando único, una ficha FEDER por operación y un repositorio documental normalizado. La clave es pasar de memorias estratégicas a expedientes ejecutivos controlables.

| Bloque de control | Contenido mínimo | Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Ficha de operación FEDER | PAI, municipio, actuación, código, presupuesto, tipo de acción, ámbito de intervención, indicador, responsable, estado técnico, autorizaciones, contratación, gasto y comunicación. | Actualización mensual. |
| Matriz de madurez | Idea, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, permisos, pliego, licitación, adjudicación, ejecución, certificación y pago. | Mensual hasta 31/03/2027. |
| Control 70 % y 20 % | Porcentaje de gasto seleccionado y ayuda justificada, por PAI y agregado provincial. | Mensual, con cierre específico cada trimestre. |
| Permisos y terceros | Relación de autorizaciones de Cultura, Medio Ambiente, Fomento, Confederación Hidrográfica, Costas, ayuntamientos, propietarios y otros titulares. | Quincenal en actuaciones críticas. |
| Contratación | PPT, PCAP, lotes, criterios de solvencia, publicación PCSP, adjudicación, formalización, modificaciones y recepción. | Mensual. |
| Comunicación | Responsable, INFOCO, cartelería, web, redes, notas, operación destacada, dossier anual y evidencias. | Mensual. |
| Tecnología | Arquitectura, interoperabilidad, ciberseguridad, protección de datos, mantenimiento, soporte, propiedad intelectual y reversibilidad. | Antes de licitar y durante ejecución. |
| Pista de auditoría | Índice documental por operación, contrato, factura, pago, certificación, acto administrativo y evidencia. | Continuo. |

# 5. PAI Genil, Conectando el Poniente

Fuente revisada: ANEXO-3_PAI-GENIL-CONECTANDO-EL-PONIENTE-sin-logo-consultora.pdf.

Ámbito formado por Huétor Tájar, Láchar, Loja, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva Mesía. El PAI se articula en cuatro líneas y proyectos vinculados a destino turístico sostenible, naturalización de espacios fluviales, desarrollo económico local y habitabilidad/confort urbano. La memoria declara una planificación de certificación del 20 % en el primer trimestre de 2027, 30 % en el cuarto trimestre de 2027, 50 % en el cuarto trimestre de 2028 y 100 % en el cuarto trimestre de 2029.

Valoración Vanguardia.Tech: Diagnóstico general de riesgo: Riesgo medio-alto. El PAI está bien estructurado y declara planificación compatible con el hito 2027, pero contiene actuaciones digitales y de infraestructura con madurez desigual. La red wifi y el Plan Smart Cities requieren intervención técnica temprana.

## Cumplimientos documentales identificados

| Elemento exigido o valorable | Evidencia en la memoria revisada | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Alineación EDIL y AUE | Parte de la Agenda Urbana Ribera Baja del Genil 2022, actualizada en 2024, y cruza retos locales y globales con cuatro líneas de actuación. | Cumplido en memoria. |
| Aprobación institucional | Consta aprobación por los órganos competentes de todos los municipios del área funcional y por la Junta de Gobierno de Diputación el 17/02/2025. | Cumplido en memoria. |
| Gobernanza OIL | Prevé Unidad de Gestión, Unidades Ejecutoras, coordinación, seguimiento, participación, información y publicidad y declaración de gasto. | Cumplido en diseño. |
| Complementariedad y no solapamiento | Diferencia el PAI supramunicipal del PAI de Loja, evitando solapamiento territorial y funcional. | Punto fuerte. |
| Planificación financiera | Declara senda de certificación hasta 2029 y objetivo de 20 % en 1T 2027. | Debe verificarse con operaciones seleccionadas. |
| Innovación tecnológica | Incluye red de wifi público, Plan Smart Cities, sensórica, gestión de agua, residuos, energía, iluminación y tótems digitales. | Relevante, requiere control técnico. |

## Incidencias, vacíos y urgencia de corrección

| Ámbito revisado | Estado según memorias | Riesgo principal | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Selección de operaciones | La memoria contiene actuaciones, pero debe acreditarse la selección formal por operación. | Si no se selecciona el 70 % antes de 31/03/2027, riesgo de reprogramación. | CRÍTICA |
| LA15 Red wifi público | La propia memoria califica la madurez como baja. | Necesita estudio de ubicaciones, titularidades, permisos, diseño técnico, mantenimiento y tratamiento de datos. | ALTA |
| LA16 Plan Smart Cities | Madurez media y concurso público previsto. | Riesgo de pliegos genéricos sin arquitectura, interoperabilidad, ciberseguridad ni indicadores medibles. | ALTA |
| Aparcamientos y accesibilidad | Varias actuaciones dependen de terrenos públicos o cesiones temporales. | Acreditar disponibilidad de suelo y acuerdos antes de licitar. | ALTA |
| No solapamiento con Loja | La memoria lo argumenta, pero debe mantenerse durante modificaciones y ejecución. | Cualquier cambio debe conservar la diferenciación funcional y territorial. | MEDIA |

## Recomendaciones de mejora y control

Preparar una ficha FEDER por cada línea LA11 a LA16, con presupuesto, indicador, responsable, estado y evidencia documental.

Priorizar LA15 y LA16 con un documento técnico específico de arquitectura digital, incluyendo protección de datos, seguridad, mantenimiento, propiedad de datos y reversibilidad.

Cerrar una matriz de disponibilidad de terrenos para aparcamientos, accesibilidad y actuaciones urbanas, con certificado municipal o acuerdo de cesión.

Vincular las actuaciones de obra, en la medida posible, a Planes Provinciales de Obras y Servicios, tal como sugiere la memoria, para acelerar ejecución.

Mantener un control separado de la interacción con el PAI Loja para evitar solapamientos en indicadores, gasto o territorio.

## Entregables de control propuestos

| Entregable | Finalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Matriz LA11-LA16 | Controlar madurez, permisos, licitación y certificación por línea. | CRÍTICA |
| Pliego marco Smart City | Evitar licitaciones tecnológicas mal definidas. | ALTA |
| Informe no solapamiento Loja | Blindar la complementariedad ante auditoría o modificación. | MEDIA |
| Panel 20/70 | Medir mensualmente certificación 20 % y selección 70 %. | CRÍTICA |

# 6. PAI Costa Poniente Granadina, Senda Futuro

Fuente revisada: Memoria-PAI-Costa.pdf.

El PAI Costa Poniente se estructura en tres proyectos: Senda Natural, Senda Amigable y Senda Emprendedora. Combina litoral, regeneración paisajística, atención a mayores, accesibilidad, plataforma inteligente e innovación en la fruta tropical. La memoria declara un presupuesto total de 15.000.000 euros y una previsión de certificación del 21,93 % antes de finalizar el primer trimestre de 2027.

Valoración Vanguardia.Tech: Diagnóstico general de riesgo: Riesgo medio. La Senda Litoral muestra madurez favorable, pero la previsión de certificación tiene margen limitado y el presupuesto debe verificarse con la resolución definitiva. La parte tecnológica exige pliegos robustos.

## Cumplimientos documentales identificados

| Elemento exigido o valorable | Evidencia en la memoria revisada | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Alineación estratégica | Parte de la Agenda Urbana y Rural del territorio, que actúa como EDIL, y aborda retos económicos, sociales, culturales, físicos y ambientales. | Cumplido en memoria. |
| Programa de implementación | Incluye Senda Litoral, regeneración de bordes, digitalización/sensorización, centros de día, accesibilidad, plataforma municipal inteligente y centro de innovación de fruta tropical. | Completo. |
| Madurez Senda Litoral | Incluye tramos de Almuñécar y Salobreña por su madurez. Almuñécar figura en licitación y con proyecto constructivo; Salobreña en preparación de licitación y con proyecto constructivo. | Punto fuerte. |
| Viabilidad A2 | Bordes urbano-rurales y urbano-litorales se declaran viables, con titularidad pública y sin competencias de otras administraciones. | Favorable. |
| Residuos | Mini puntos limpios sin autorización previa y alineados con Plan Provincial de Residuos. | Favorable. |
| Cronograma | Prevé ejecución concentrada en 2025-2026 para actuaciones maduras y extensión hasta 2029. | Adecuado si se confirma contratación. |

## Incidencias, vacíos y urgencia de corrección

| Ámbito revisado | Estado según memorias | Riesgo principal | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Reconciliación presupuestaria | La memoria usa 15.000.000 euros. | Debe contrastarse con resolución definitiva, senda asignada y límites aplicables para evitar descuadres de elegibilidad y cofinanciación. | CRÍTICA |
| Certificación 21,93 % | La previsión supera por poco el umbral del 20 %. | Margen bajo ante retrasos de licitación, certificación, pagos o validación de gasto. | CRÍTICA |
| Salobreña, expediente administrativo | La memoria indica que se está cerrando el expediente. | Verificar cierre efectivo y publicación de licitación. | ALTA |
| Sensorización y cámaras | La actuación incluye sensores, cámaras, datos ambientales y aforos. | Requiere análisis de protección de datos, privacidad, ciberseguridad, interoperabilidad y mantenimiento. | ALTA |
| Plataforma municipal inteligente | Actuación tecnológica relevante. | Riesgo de pliego insuficiente o fragmentación tecnológica. | ALTA |
| Centro de innovación fruta tropical | Proyecto económico transformador. | Debe cerrarse modelo de explotación, indicadores, titularidad, equipamiento y sostenibilidad posterior. | MEDIA |

## Recomendaciones de mejora y control

Realizar una conciliación inmediata entre memoria, presupuesto final aprobado, ayuda FEDER, aportación provincial y senda definitiva.

Incrementar el colchón de certificación antes de marzo de 2027, priorizando actuaciones ya en licitación o con proyecto constructivo.

Cerrar expediente de Salobreña y registrar fecha de publicación en PCSP, adjudicación prevista, plazo de ejecución y pagos esperados.

Elaborar pliego técnico tipo para digitalización, sensorización y plataforma inteligente, con capítulos de datos, seguridad, mantenimiento, soporte y propiedad de la información.

Crear evidencias fotográficas, geolocalizadas y fechadas de Senda Litoral, bordes recuperados, pasarelas y puntos limpios.

## Entregables de control propuestos

| Entregable | Finalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Informe de conciliación financiera | Alinear presupuesto presentado, final aprobado y senda FEDER. | CRÍTICA |
| Plan de aceleración 1T 2027 | Garantizar superar holgadamente el 20 % certificado. | CRÍTICA |
| Matriz tecnológica A3/A6 | Controlar requisitos de datos, sensores, cámaras y plataforma. | ALTA |
| Check-list Costas/litoral | Verificar permisos, titularidades y afecciones de dominio público cuando proceda. | ALTA |

# 7. PAI Granada Metrópoli Suroeste

Fuente revisada: Memoria-PAI-GR-MSO-presentada.pdf.

El PAI Granada Metrópoli Suroeste se plantea como un modelo metropolitano dinámico, innovador y saludable. Abarca 12 municipios y se estructura en 4 proyectos transformadores y 15 actuaciones. Su objetivo es consolidar una centralidad emergente dentro del área metropolitana, integrando innovación, salud, dinamización económica, equidad, cultura y vida activa.

Valoración Vanguardia.Tech: Diagnóstico general de riesgo: Riesgo medio-bajo, siempre que se acredite con expediente real lo declarado en la memoria. Es el PAI con mejor colchón frente al hito de marzo de 2027, pero no debe relajarse el control de permisos, licitaciones y certificaciones.

## Cumplimientos documentales identificados

| Elemento exigido o valorable | Evidencia en la memoria revisada | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Aprobación | Consta aprobación por la Junta de Gobierno de Diputación el 18/02/2025. | Cumplido en memoria. |
| Coherencia EDIL | El PAI se concibe como despliegue de AU-GRMETROPOLI y aborda 12 desafíos de forma directa y 3 de forma indirecta. | Punto fuerte. |
| Enfoque integrado | Integra dimensiones económica, social, cultural, física y medioambiental mediante cooperación intermunicipal y gobernanza multinivel. | Cumplido en memoria. |
| Viabilidad técnica | Actuaciones sobre suelos de municipios o Diputación; servicios técnicos de Diputación han intervenido; no requieren modificación de planeamiento. | Punto fuerte. |
| Permisos | Dos actuaciones que requerían aprobaciones de otros organismos constan resueltas y en licitación; solo una de 15 requiere trámites previos a licencia. | Punto fuerte, verificar expediente. |
| Madurez | La memoria prevé operaciones seleccionadas por más del 80 % y certificado superior al 40 % del PAI en la ventana de 2027. | Muy favorable si se acredita. |
| Participación y AT | 4 sesiones de junio-julio 2024, 24 aportaciones online, reuniones con UGR y Consorcio de Transportes, presentación el 17/01/2025; prevé AT de gestión, ejecución, formación y comunicación. | Favorable. |

## Incidencias, vacíos y urgencia de corrección

| Ámbito revisado | Estado según memorias | Riesgo principal | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Acreditación >80 % y >40 % | La memoria declara objetivo superior al mínimo normativo. | Debe probarse con operaciones formalmente seleccionadas, contratos, certificaciones y pagos. | CRÍTICA |
| P01-1.1 | Una actuación requiere trámites previos con Fomento, Ayuntamiento de Santa Fe, Medio Ambiente y Patrimonio, con plazo total estimado hasta 8 meses. | Control quincenal hasta resolución completa. | ALTA |
| Actuaciones en licitación | Hay actuaciones maduras y licitadas. | Verificar publicación PCSP, adjudicación, formalización, ejecución y certificación. | ALTA |
| Centro Cultural Metropolitano y museografía | Incluye rehabilitación de Casa de los Blasco y museología/museografía. | Controlar proyecto cultural, accesibilidad, contratación, propiedad intelectual y mantenimiento. | MEDIA |
| Comunicación y participación | Plan amplio con newsletter, dossier de prensa, actos, participación virtual y NEB. | Convertir compromisos en calendario, responsables y evidencias. | MEDIA |

## Recomendaciones de mejora y control

Usar este PAI como referencia metodológica para los demás por su mayor madurez y previsión de certificación superior al umbral.

Acreditar documentalmente el objetivo de operaciones seleccionadas por más del 80 % y certificado superior al 40 %, con soportes contables y contractuales.

Abrir un expediente específico de seguimiento para P01-1.1, con fechas de solicitud, registro, órgano emisor, plazo legal, respuesta y condición pendiente.

Preparar un paquete de pliegos modelo para museografía, tecnología expositiva, formación digital, IA y contenidos, evitando indefiniciones técnicas.

Transformar el plan de participación en calendario de evidencias: actas, listas de asistencia, formularios, publicaciones, fotografías, capturas y resultados.

## Entregables de control propuestos

| Entregable | Finalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Dossier de madurez 2027 | Probar >80 % seleccionado y >40 % certificado. | CRÍTICA |
| Expediente P01-1.1 | Controlar permisos acumulados y no comprometer licitación. | ALTA |
| Check-list museografía | Regular propiedad intelectual, accesibilidad, mantenimiento, datos y soporte. | MEDIA |
| Panel de comunicación | Registrar todas las acciones previstas y sus evidencias. | MEDIA |

# 8. PAI para el Desarrollo Sostenible de la Comarca de Guadix

Fuente revisada: Memoria-PAI-Guadix-DEF.pdf.

El PAI de Guadix se articula en 2 proyectos y 8 actuaciones: Geoparque UNESCO, desarrollo sostenible y lucha contra la despoblación, y Hábitat Cueva y entorno urbano, identidad colectiva y resiliencia. Abarca 24 municipios, con Guadix como cabecera, y una población de 39.365 habitantes. El PAI combina patrimonio, turismo sostenible, planificación del suelo rústico, hábitat cueva, entornos urbanos vulnerables y cohesión territorial.

Valoración Vanguardia.Tech: Diagnóstico general de riesgo: Riesgo alto si las autorizaciones sectoriales no están ya resueltas. El PAI tiene alta coherencia territorial y una identidad muy clara, pero sus actuaciones en hábitat cueva y entornos vulnerables exigen control documental fino.

## Cumplimientos documentales identificados

| Elemento exigido o valorable | Evidencia en la memoria revisada | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Alineación estratégica | Parte de Agenda Urbana y Rural Comarcal, aprobada en 2022 y actualizada en 2025, con participación y cooperación territorial. | Cumplido en memoria. |
| Delimitación AUF | La comarca se justifica por vínculos económicos, funcionales, culturales, medioambientales y de conectividad, articulados por Guadix. | Cumplido en memoria. |
| Programa de implementación | 2 proyectos y 8 actuaciones: centro visitantes, senderos, megalitismo, parque multiaventura, suelo rústico, hábitat cueva, centro de documentación y áreas vulnerables. | Completo. |
| Enfoque social y territorial | Proyecto 2 se ubica en barrios de vivienda-cueva y entornos urbanos vulnerables, combinando aprovechamiento de recursos y dimensión social. | Punto fuerte. |
| Viabilidad | Solo se identifican dos autorizaciones de otras administraciones: Medio Ambiente para senderos y Cultura para Centro de Documentación en entorno BIC. | Favorable, si se verifican resoluciones. |
| Participación | Procesos en 2022 y 2024, foros, mesas temáticas, formularios y presentación del PAI el 16/01/2025. | Favorable. |

## Incidencias, vacíos y urgencia de corrección

| Ámbito revisado | Estado según memorias | Riesgo principal | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorización Medio Ambiente | Proyecto remitido para senderos patrimoniales, con respuesta favorable esperada en 4T 2025. | A 03/05/2026 debe verificarse si fue concedida. Si no, riesgo de bloqueo. | CRÍTICA |
| Autorización Cultura, entorno BIC | Proyecto remitido para Centro de Documentación Hábitat-Cueva, con respuesta favorable esperada en 4T 2025. | Debe verificarse concesión y condiciones técnicas. | CRÍTICA |
| Hábitat cueva | Actuación compleja en múltiples municipios y barrios, con infraestructuras urbanas, saneamiento, energía, telecomunicaciones, pavimentación, drenaje y residuos. | Riesgo de fragmentación técnica y de titularidades. | ALTA |
| Zonas vulnerables | La memoria identifica entornos con marginalidad y exclusión social. | Debe conservarse evidencia socioeconómica y criterios de selección para justificar impacto. | ALTA |
| Modelo de explotación turística | Geoparque, centro de visitantes, megalitismo y parque multiaventura requieren operación posterior. | Definir mantenimiento, ingresos, gestión, seguridad y responsabilidad. | MEDIA |

## Recomendaciones de mejora y control

Solicitar de forma inmediata copia de las resoluciones de Medio Ambiente y Cultura, o estado actualizado del expediente con registro, fecha y órgano responsable.

Separar las actuaciones de hábitat cueva por municipio, barrio, infraestructura y contrato, para evitar expedientes excesivamente agregados y poco controlables.

Crear una matriz de titularidad y disponibilidad de suelo, inmuebles y espacios urbanos antes de redactar pliegos.

Incorporar un plan de explotación y mantenimiento para Centro de Visitantes, Centro de Documentación, Parque Multiaventura y Centro de Interpretación.

Blindar la elegibilidad de actuaciones en zonas vulnerables con indicadores sociales, fotografías, planos, diagnóstico y actas municipales.

## Entregables de control propuestos

| Entregable | Finalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Informe de autorizaciones 4T 2025 | Verificar Medio Ambiente y Cultura. | CRÍTICA |
| Matriz barrios cueva | Controlar municipio, barrio, infraestructura, proyecto y contrato. | ALTA |
| Plan explotación Geoparque | Garantizar sostenibilidad de equipamientos turísticos. | MEDIA |
| Dossier social de vulnerabilidad | Probar el impacto en zonas desfavorecidas. | ALTA |

# 9. PAI EDIL Alpujarra, Estrategia de Desarrollo Integrado de la Alpujarra

Fuente revisada: 20250224_PAI-Alpujarra_FINAL_DIPGRA.pdf.

El PAI Alpujarra parte de la EDIL Alpujarra y de la Agenda Urbana y Rural 2030, iniciada en 2021, aprobada a finales de 2022 y actualizada en 2024. La memoria estructura el PAI en 3 proyectos: Reactiva Alpujarra, Regenera Alpujarra y Revitaliza Alpujarra. El presupuesto total es de 10.000.000 euros, con 8.500.000 euros FEDER y 1.500.000 euros de aportación provincial.

Valoración Vanguardia.Tech: Diagnóstico general de riesgo: Riesgo alto. Es un PAI bien armado estratégicamente, pero la senda a 31/03/2027 ofrece escaso margen y muchas actuaciones tienen potencial afección ambiental, patrimonial, social o de explotación.

## Cumplimientos documentales identificados

| Elemento exigido o valorable | Evidencia en la memoria revisada | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Alineación estratégica | EDIL con 3 ejes estratégicos, 12 objetivos específicos y 14 líneas de actuación; coherencia con AUE y AUR. | Cumplido en memoria. |
| Proceso de selección | La memoria indica análisis exhaustivo, jerarquización individual, madurez técnica y participación ciudadana como criterios. | Punto fuerte. |
| Aprobación | Aprobado por Junta de Gobierno de Diputación el 18/02/2025, con presupuesto de 10.000.000 euros y ayuda FEDER solicitada de 8.500.000 euros. | Cumplido en memoria. |
| Programa de implementación | 3 proyectos con actuaciones en Gran Senda de Sierra Nevada, Ruta Boabdil, artesanía, micología, albergue, Mímesis Alpujarra, residuos, viviendas sociales, apartamentos tutelados, centros formativos y FP. | Completo. |
| Presupuesto por tipo | TA2 556.000 euros, TA3 1.816.382 euros, TA4 7.627.618 euros, total 10.000.000 euros. | Cuadrado en memoria. |
| Senda financiera | La memoria indica 20,82 % del total del PAI a 31/03/2027. | Cumple umbral mínimo, con poco margen. |

## Incidencias, vacíos y urgencia de corrección

| Ámbito revisado | Estado según memorias | Riesgo principal | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Margen 31/03/2027 | 20,82 % del total del PAI previsto a 31/03/2027. | Colchón muy estrecho frente al mínimo del 20 %. Cualquier retraso compromete el hito. | CRÍTICA |
| Selección 70 % gasto | La memoria detalla actuaciones, pero debe acreditarse selección formal de operaciones. | La certificación del 20,82 % no sustituye el requisito de 70 % seleccionado. | CRÍTICA |
| Parque Nacional/Natural y rutas | Gran Senda, Ruta Boabdil, miradores, tirolina y sendas pueden requerir autorizaciones ambientales, patrimoniales o de seguridad. | Verificación sectorial urgente. | ALTA |
| Vivienda y equipamientos sociales | Viviendas sociales, apartamentos tutelados, centro formativo y FP. | Exigen titularidad, licencia, normativa sectorial, accesibilidad, modelo de gestión y explotación. | ALTA |
| Tecnología y digitalización rural | La memoria menciona transición digital, smart e IA como instrumentos. | Cualquier contratación tecnológica debe tener pliego específico y control de datos. | MEDIA |

## Recomendaciones de mejora y control

Aumentar el colchón de ejecución certificable antes de marzo de 2027, priorizando actuaciones de baja complejidad administrativa y alto grado de madurez.

Separar el control entre certificación del 20 % y selección formal del 70 %, porque son obligaciones distintas.

Crear una matriz de permisos para cada tramo, mirador, equipamiento, tirolina, ermita, centro y vivienda, identificando órgano competente y fecha límite.

Priorizar contratación de actuaciones con proyectos técnicos ya disponibles y sin afecciones ambientales o patrimoniales complejas.

Preparar modelos de explotación y mantenimiento para albergues, centros, residencias, viviendas y equipamientos turísticos o formativos.

## Entregables de control propuestos

| Entregable | Finalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Plan de choque 20/70 | Evitar que el 20,82 % quede por debajo del umbral por retrasos. | CRÍTICA |
| Matriz de permisos Alpujarra | Controlar afecciones ambientales, culturales, urbanísticas y de seguridad. | ALTA |
| Priorización rápida de operaciones | Seleccionar y licitar las actuaciones con menor riesgo. | CRÍTICA |
| Plan de explotación equipamientos | Asegurar sostenibilidad posterior y elegibilidad funcional. | MEDIA |

# 10. PAI Montes Occidentales, Fortaleza de Poniente

Fuente revisada: MEMORIA-PAI-MONTES-OCCID.-SIN-LOGO-CONSULTORA.pdf.

El PAI Montes Occidentales, Fortaleza de Poniente, abarca Algarinejo, Colomera, Íllora, Moclín, Montefrío y Zagra. Se basa en la EDIL y el Plan de Actuación Local de los Montes Occidentales de 2022. Su objetivo es fijar población mediante mejora de cuidados, economía turística, vivienda y movilidad eléctrica. Se estructura en cuatro proyectos: Itinerario Patrimonial Fortalezas de Poniente, Transición Energética Local, Comarca de Cuidados y Activación de la Vivienda Vacía.

Valoración Vanguardia.Tech: Diagnóstico general de riesgo: Riesgo alto. El diseño es sólido y la gobernanza está bien descrita, pero el PAI contiene actuaciones complejas en tecnología, cuidados, vivienda y patrimonio. Requiere control jurídico, técnico y de explotación desde el inicio.

## Cumplimientos documentales identificados

| Elemento exigido o valorable | Evidencia en la memoria revisada | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Alineación estratégica | Parte de EDIL y Plan de Actuación Local 2022, ambos enmarcados en la Agenda Urbana Española. | Cumplido en memoria. |
| Área de actuación | Define una comarca funcional con problemas comunes de demografía, economía, ambiente, movilidad y servicios. | Cumplido en memoria. |
| Gobernanza | Prevé Unidad de Gestión, Unidades Ejecutoras, Comisión de Control-Antifraude y Comité de Seguimiento y Coordinación Técnica mensual. | Punto fuerte. |
| Participación y comunicación | Prevé comunicación institucional, asistencia técnica global y actos de participación: constitución, actualización AU, taller ciudadano y aprobación. | Favorable. |
| Aprobación | Consta aprobación por acuerdo plenario u órganos de gobierno competentes de la agrupación Fortaleza Poniente el 31/01/2025. | Cumplido en memoria. |
| Presupuesto y actuaciones | Total solicitado 9.991.644,48 euros, asistencia técnica 349.707,56 euros, total 10.341.352,04 euros. Incluye patrimonio, hologramas, aparcamientos, centros de cuidados y vivienda. | Debe conciliarse con senda final. |

## Incidencias, vacíos y urgencia de corrección

| Ámbito revisado | Estado según memorias | Riesgo principal | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Conciliación presupuestaria | El documento diferencia total solicitado y asistencia técnica, alcanzando 10.341.352,04 euros. | Debe verificarse compatibilidad con resolución definitiva, porcentaje de AT y senda finalmente asignada. | CRÍTICA |
| Red comarcal de hologramas | Actuación de 1.356.000 euros en patrimonio/turismo. | Riesgo tecnológico, contenidos, mantenimiento, propiedad intelectual y obsolescencia. | ALTA |
| Comarca de cuidados | Centros de estancia, centros de día y centro intergeneracional. | Riesgo de autorización sectorial, dotación de personal, modelo de gestión y sostenibilidad posterior. | ALTA |
| Activación de vivienda vacía | Requiere acuerdos con agrupaciones de particulares y personal técnico cualificado. | Sin acuerdos y equipo técnico, la actuación puede quedarse en fase preparatoria. | ALTA |
| Aparcamientos y transición energética | 15 plazas por municipio. | Verificar titularidad, punto de conexión, recarga, mantenimiento y explotación. | MEDIA |
| Patrimonio y albergues | Actuaciones en albergue, Hotel La Enrea, Villavieja, caminos y Ecoconvento. | Comprobar titularidad, licencias, protección cultural y permisos. | ALTA |

## Recomendaciones de mejora y control

Realizar conciliación financiera inmediata, separando presupuesto de actuaciones, asistencia técnica, FEDER, aportación provincial y límites aplicables.

Para la red de hologramas, preparar un antepliego técnico con contenidos, hardware, software, licencias, propiedad intelectual, mantenimiento, accesibilidad y ciberseguridad.

Para centros de cuidados, elaborar matriz de autorizaciones sectoriales, modelo de explotación, personal, costes recurrentes y sostenibilidad posterior.

Para vivienda vacía, cerrar acuerdos tipo con propietarios, protocolo de captación, oficina técnica, asesoría legal y criterios de selección de viviendas.

Revisar cada actuación patrimonial con ficha de titularidad, protección, licencia, proyecto técnico, accesibilidad, explotación y evidencias de comunicación.

## Entregables de control propuestos

| Entregable | Finalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Conciliación financiera Montes | Evitar descuadres entre presupuesto solicitado, AT y senda aprobada. | CRÍTICA |
| Pliego hologramas | Controlar riesgos tecnológicos e IP. | ALTA |
| Matriz cuidados | Asegurar autorización sectorial y explotación. | ALTA |
| Protocolo vivienda vacía | Pasar de idea a gestión operativa con acuerdos privados. | ALTA |

# 11. Matriz comparativa de urgencias por PAI

| PAI | Punto fuerte | Riesgo crítico o alto | Actuación prioritaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Genil | Buena estructura en cuatro proyectos y no solapamiento con PAI Loja. | Madurez baja en wifi público y media en Smart Cities. | Pliego técnico digital y selección formal de operaciones. |
| Costa | Senda Litoral con tramos maduros y proyecto constructivo. | Presupuesto de memoria y margen 21,93 % muy ajustado. | Conciliación financiera y aceleración de certificación. |
| Metrópoli Suroeste | Alto grado de madurez y previsión >80 % seleccionado y >40 % certificado. | Permisos acumulados en P01-1.1 y necesidad de evidenciar lo declarado. | Dossier 2027 con contratos, certificaciones y permisos. |
| Guadix | Identidad territorial fuerte, Geoparque y Hábitat Cueva. | Autorizaciones de Medio Ambiente y Cultura previstas para 4T 2025. | Verificación inmediata de autorizaciones y matriz barrios cueva. |
| Alpujarra | Coherencia EDIL-AUR y presupuesto cuadrado a 10M. | Senda 20,82 % a 31/03/2027, margen muy estrecho. | Plan de choque 20/70 y matriz de permisos. |
| Montes Occidentales | Gobernanza descrita con UG, UE, antifraude y comité técnico mensual. | Presupuesto con AT, hologramas, cuidados y vivienda vacía. | Conciliación financiera, pliego tecnológico y protocolo vivienda/cuidados. |

# 12. Plan de acción inmediato, 30, 60 y 90 días

| Plazo | Acción | Responsable recomendado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-15 días | Verificar expediente posterior a la resolución definitiva: Descripción de Funciones, Manual de Procedimientos, Excel antifraude y aceptación del Acuerdo de Atribución de Funciones. | Unidad de Gestión con apoyo Vanguardia.Tech. | Confirmación documental o plan de subsanación inmediata. |
| 0-15 días | Crear matriz agregada de los 6 PAI con presupuesto final aprobado, FEDER, aportación, actuaciones, responsables y estado. | Oficina Técnica PAI. | Mapa único de control provincial. |
| 0-30 días | Calcular por PAI el porcentaje real de operaciones seleccionadas y ayuda justificada, frente a 70 % y 20 %. | Intervención, contratación, unidad gestora y asistencia técnica. | Semáforo 31/03/2027. |
| 0-30 días | Verificar permisos críticos: Guadix Medio Ambiente y Cultura, Metrópoli P01-1.1, Alpujarra rutas/parque/patrimonio, Montes patrimonio/cuidados, Costa litoral. | Responsables técnicos por PAI. | Registro de permisos con fecha, órgano y estado. |
| 30-60 días | Preparar pliegos marco para actuaciones tecnológicas: Smart City, wifi, sensores, plataformas, hologramas, museografía digital. | Equipo técnico digital y contratación. | PPT robustos y reutilizables. |
| 30-60 días | Normalizar fichas FEDER por operación, incluyendo indicadores RCO, RCR, ESR, presupuesto, elegibilidad y comunicación. | Unidad de Gestión y Vanguardia.Tech. | Fichero maestro de operaciones. |
| 60-90 días | Aprobar calendario de comunicación FEDER, responsable, operación destacada, INFOCO, evidencias y dossier anual. | Responsable de comunicación FEDER. | Plan de visibilidad auditable. |
| 60-90 días | Implementar repositorio documental con índice por PAI, municipio, actuación, contrato, factura, pago, certificación y comunicación. | Oficina Técnica PAI. | Pista de auditoría estructurada. |

# 13. Conclusión para incorporar a la oferta

La documentación de los 6 PAI demuestra una preparación estratégica extensa y una clara orientación a los criterios de valoración de la convocatoria. Sin embargo, el momento actual exige pasar de la memoria al expediente de ejecución, con control mensual de selección, contratación, certificación, pagos, comunicación y pista de auditoría.

La propuesta de Vanguardia.Tech debe centrarse en una función concreta y verificable: ayudar a Diputación a mantener bajo control documental, técnico y operativo los 6 PAI, anticipando incidencias y evitando que los retrasos en permisos, pliegos, contratación, tecnología, comunicación o justificación pongan en riesgo los hitos FEDER.

El mensaje principal para Antonio Díaz debe ser claro: Vanguardia.Tech no plantea sustituir a la Unidad de Gestión ni a los servicios técnicos de Diputación, sino reforzar su capacidad de seguimiento, ordenar la información crítica, preparar matrices de control y aportar especialización en las actuaciones tecnológicas, culturales, turísticas y de transformación digital que aparecen de forma recurrente en los PAI.

# 14. Anexo. Lista de comprobación documental por operación

| Bloque | Documento o evidencia mínima | Observación |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Ficha de operación, código, PAI, municipio, denominación, responsable. | Obligatoria para trazabilidad. |
| Estrategia | Encaje EDIL, AUE, tipo de acción, ámbito de intervención, indicador RCO/RCR/ESR. | Debe coincidir con memoria y resolución. |
| Presupuesto | Presupuesto total, FEDER, aportación, anualidades y senda. | Conciliar con contabilidad. |
| Titularidad | Certificado de titularidad o disponibilidad de suelo/inmueble. | Especialmente obra, vivienda, cuidados y patrimonio. |
| Permisos | Informes de Cultura, Medio Ambiente, Fomento, Costas, CHG, ayuntamientos u otros. | Registrar solicitud, plazo y resolución. |
| Proyecto técnico | Memoria, proyecto básico, ejecución, separatas, mediciones y presupuesto. | Control de versiones. |
| Contratación | PPT, PCAP, informe necesidad, solvencia, criterios, publicación PCSP, adjudicación y formalización. | Cuidado con tecnología y propiedad intelectual. |
| Ejecución | Actas de replanteo, certificaciones, hitos, modificaciones, informes de dirección facultativa. | Base para gasto elegible. |
| Pagos | Factura, conformidad, reconocimiento obligación, pago efectivo, asiento contable. | Pista de auditoría. |
| Comunicación | Cartel, web, redes, notas, fotografías, operación destacada, INFOCO. | Obligaciones UE. |
| Cierre | Acta recepción, puesta en servicio, indicadores, memoria final, mantenimiento y explotación. | Preparar desde el inicio. |

# 15. Fuentes utilizadas

Orden HAC/1072/2024, de 2 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados de entidades locales, BOE-A-2024-20246.

Resolución definitiva de 16 de enero de 2026 de la convocatoria FEDER para Planes de Actuación Integrados, publicada en BOE el 19 de febrero de 2026.

Reglamento UE 2021/1060, disposiciones comunes aplicables a fondos europeos.

ANEXO-3_PAI-GENIL-CONECTANDO-EL-PONIENTE-sin-logo-consultora.pdf.

Memoria-PAI-Costa.pdf.

Memoria-PAI-GR-MSO-presentada.pdf.

Memoria-PAI-Guadix-DEF.pdf.

20250224_PAI-Alpujarra_FINAL_DIPGRA.pdf.

MEMORIA-PAI-MONTES-OCCID.-SIN-LOGO-CONSULTORA.pdf.